广州市天河区农业农村局关于公开选定2025年天河区农用地红火蚁疫情监测及

防控服务单位的报名公告

（征求意见稿）

为加强红火蚁监测预警，掌握发生趋势，及时组织防控扑杀，将红火蚁的危害控制在最低，广州市天河区农业农村局决定公开选定2025年天河区农用地红火蚁疫情监测及防控服务单位。现将有关事项公告如下：

一、选定工作原则

选定工作将贯彻公开、公平、公正、竞争、择优的原则，在报名单位中通过内部评审的方式选择服务单位。

二、项目概况

（一）项目持续时间：1年；

（二）项目实施范围：对天河区农用地及周边区域（主要为农业生产田块及相邻的苗圃、荒地、田埂等红火蚁多发生境，约2800余亩）开展红火蚁疫情监测，发现红火蚁疫情及时开展防控扑杀工作。

三、项目预算（最高限价）

本项目最高限价为396200元。

四、主要服务内容

（一）监测及防控工作要求

每月开展一次疫情监测及防治扑杀工作：根据《红火蚁疫情监测规程》（GB/T 2326-2009），每月对天河区辖内农用地及周边区域红火蚁疫情开展一次监测，发现红火蚁疫情及时开展防治扑杀工作，防治效果要达到《红火蚁防治效果评价》（DB44/T1323-2014）中的一级指标（轻度发生并遏制住红火蚁的扩散蔓延）。填写天河区红火蚁疫情监测及防治月报表（加盖公章）于每月2日前交至我单位。

（二）信息化监测系统使用要求

运用广东省红火蚁信息监测系统和“粤植物保护”红火蚁监测小程序对红火蚁发生情况进行监测普查，收集、分析、报告监测和防治信息。

（三）防治技术培训和指导工作要求

对天河区农作物重大病虫疫情防治指挥部成员单位和涉农经济联社防治人员举办一期红火蚁防治技术培训，对辖内种植户开展10期红火蚁识别和防治技术的田间科普、宣传活动。

（四）技术支援工作要求

协助我单位开展天河区红火蚁防治效果检查与药效评价工作。我单位联合天河区重大农作物病虫害防控指挥部各成员单位开展联合防控，提供相应技术服务。对林地、市政绿地、河涌绿地等红火蚁生境环境经反复防治后效果不佳的，联合其他成员单位开展不同药剂配合使用的研究与探索，阻截其它生境红火蚁发生情况的扩散与蔓延。

（五）药剂提供要求

向我单位提供来源合法、包装合规、质量合格的红火蚁疫情防治应急药剂0.5吨，药剂要求：有效成分为0.1%茚虫威的饵剂，规格为100g/袋，有效期不少于1年。

（六）人员要求

1.为本项目服务的技术人员（需获得人社部门颁发的农业、林业或园林类职称证书或相关政府部门鉴定或核发的有害生物防制人员、林业有害生物防治员职业资格证书）不低于5人，且必须直接到田间从事防治工作。为技术人员及其他田间作业人员购买人身意外伤害保险;

2.协助整理、统计日常工作台账，跟进处理各部门、街道通报的红火蚁发生情况，协助准备上级农业部门考核、检查材料。

五、服务单位应具备条件

（一）报名单位须具有独立法人资格，按国家法律经营，并合法注册或备案；

（二）报名单位在中国政府采购网无“政府采购严重违法失信行为信息”记录；在国家企业信息公示系统无“严重违法失信”记录，报名时不处于异常经营状态；

（三）报名单位须具有相应服务资质及工作经验；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）本项目不接受联合体报名。

六、报名应提交资料（报名文件）

（一）资格审查资料

1.服务承诺书（见附件2）；

2.法定代表人身份证明（见附件3）；

3.办理人的单位介绍信或单位授权委托书（见附件4）；

4.营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件。

（二）评审资料

1.服务单位相应资质（提供复印件加盖公章）；

2.服务单位类似相关工作业绩一览表（见附件5，提供中标通知书、合同等材料，复印件加盖公章）；

3.服务单位综合能力（提供复印件加盖公章）；

4.项目负责人及技术人员能力（见附件6，并提供人员的资质证书、单位近3个月内的社保缴纳证明等材料，不提供不得分）；

5.工作方案（格式自定）；

6.应急响应能力（格式自定）；

7.报价函（见附件7）；

8.报价明细表（见附件8）。

资格审查资料，按顺序装订成册提交，无需密封，报名时提供原件核对。

评审资料另行按顺序装订成册，加盖公章并由法定代表人或其授权代表签名，一式7份，1份正本6份副本，若正本与副本不一致，以正本为准。正副本均须加盖单位公章并装入同一个密封袋，在密封袋正面注明报名单位名称和项目名称，封口加盖公章。

- 报名公告发布时间、递交资料时间

- （一）报名公告发布时间：2025年  月  日至2025年 月 日；

- （二）递交资料时间：2025年  月 日至2025年 月  日（上午：9:00-12:00，下午：14:00-18:00）。递交资料截止时间即为报名截止时间；

（三）递交资料地点：广州市天河区中山大道西930号305室；

（四）递交资料方式是否有变化，请密切留意补充公告、澄清等相关信息；

（五）逾期递交资料或未在指定地点递交资料的，视为无效报名，我单位将拒绝接收报名资料。

八、服务单位评审原则

根据报名单位提供的报名资料，通过内部评审的方式选定服务单位，综合评分最高的单位确定为候选服务单位。如有综合评分相同的单位，则以报价最低的方式确定候选服务单位，评分标准如下：

1、采用综合评分法：百分制评分；

具体分值分配：资质得分（0-25分），技术得分（0-55分），报价得分（0-20分），具体详见内部审核评分标准（附件9）；

2、报名单位总得分=各分项得分之和；

3、提供报名资料不足3家单位，为报名失败，我单位将发布第二次报名公告。

第二次公告后，如报名单位仍不足3家，我单位将在第二次报名的单位中以集体讨论的方式确定服务单位。若无报名单位，将直接委托服务单位。

- 服务单位确认

- 我单位组织成立内部评审小组，依照上述第八点原则选定候选服务单位，在规定期限内与第一候选服务单位签订合同。如果该服务单位放弃服务资格，或者在规定期限内未与我局签订合同，则签约资格作废，按内部评审总得分从高到低的顺序选择下一个候选服务单位为成交单位。

- 选定结果公示

- 在天河区门户网站发布选定结果公示，公示时间为3日。公示规定时间内无异议，发选定通知书，服务单位在收取选定通知书后7个工作日内签订合同。

- 报名资料获取方式

- 本次报名公告及相关文件、资料均在天河区门户网站（http://www.thnet.gov.cn）发布，一旦发布，视为已发放给所有报名单位，报名单位可通过网站自行下载。

- 十二、监督机构

- 广州市天河区农业农村局办公室

地点：天河区天府路1号天河区政府2号楼3楼

投诉电话：020-38622279

十三、项目联系方式

联系人：刘瀛

地点：广州市天河区中山大道西930号

电话：020-85525663

附件：1.封面

- 2.服务承诺书

- 3.法定代表人身份证明

- 4.授权书

- 5.服务单位类似相关工作业绩一览表

- 6.本项目拟投入的人员基本情况表

- 7.报价函

- 8.报价明细表

- 9.审核评分标准

附件1

2025年天河区农用地红火蚁疫情

监测及防控服务单位

报名文件

报名单位：                          （单位盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日 期：     年   月   日

附件2

服务承诺书

致：广州市天河区农业农村局

1.我方经认真分析、研究了贵方提供的关于公开选定2025年天河区农用地红火蚁疫情监测及防控服务单位的报名公告，我方承诺符合报名资格要求，对公告的所有内容无异议，自愿报名参加该项目。在此郑重表示，遵照选定公告中提出的各项要求，我方将承担并完成本项目的各项工作。

2.我方确认的承诺书是我单位报名文件的组成部分。

3.我方同意从选定公告规定的递交报名文件截止时间起至合同生效期间保持报名文件有效。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受委托或落选通知。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本承诺书连同你方的选定通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我方承诺在本次报名文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方完全服从和尊重内部评审委员会所作的评定结果。

8.如果我方在接到选定通知书后7个工作日内未能或拒绝与贵方签订合同协议书，贵方有权依序确定其他服务候选人为服务单位。

单  位：      （全称）      （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

日  期：        年       月       日

附件3

法定代表人身份证明

报名单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：

职务：        系 [报名单位名称]的法定代表人。

特此证明。

单  位：      （全称）（盖章）

日  期：      年     月     日

注：如果由法定代表人签署报名文件，则不需提交授权委托书。

附件4

授  权  书

致：广州市天河区农业农村局

[报名单位全称]   [职务][姓名] 以法定代表人的身份，授权[报名单位或其下属单位全称]的[职务]  [姓名]为我单位的合法代理人。该代理人在2025年天河区农用地红火蚁疫情监测及防控服务项目的报名及接受委托等相关事宜的办理中，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无权再授权。

报名单位人：      （全称）   （盖章）

授 权 人：       （签字）

被授权的代理人：       （签字）

日   期：       年     月      日

注：1、如果由法定代表人签署报名文件，则不需提交授权委托书；

2、法定代表人和被授权的代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

附件5

服务单位类似相关工作业绩一览表

报名单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成时间 | 验收 情况 | 工作单位 | 联系人 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

附件6

本项目拟投入的人员基本情况表

| 人员安排 | 姓 名 | 年龄 | 所学专业 | 职称 | 已完成类似的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  |  |  |  |
| 田间作业人员 |  |  |  |  |  |

注：①报名单位应根据报名公告文件要求，列出项目负责人及各专业负责人

②报名单位应按本表所列的项目负责人和专业负责人填写资历表。

附件7

报  价  函

广州市天河区农业农村局：

我方已了解贵方发出的关于公开选定2025年天河区农用地红火蚁疫情监测及防控服务单位的报名公告，经综合研究，我方的响应承诺如下：

1.我方承诺按公告相关规定，结合实际情况，我单位愿以人民币         元报价。

2.除双方另达成合法协议并生效外，选定通知书和报名资料文件将构成约束我们双方的合同。

申请人：（盖法人公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日  期：

备注：1.报价人需根据需求做出详细工作方案，包含报价文件采用的技术、服务标准、服务人员配置等资料；

2.项目报价高于最高限价，视为无效报价；

3.报价明细表的分项报价与总报价不一致时，以总报价为准。

附件8

报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

附件9

审核评分标准

| 序号 | 评审 | 评审项目 | 单项 合计 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 得分 0-25分 | 管理体系 认证 | 0-9分 | 获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的情况：每提供一项认证得3分，累计最高得9分。 注：提供有效的认证证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会查询网页打印件，无上述认证、未按要求提供证明材料、提供资料不齐全导致无法认定上述认证结果的不得分。 |
| 2 |  | 类似项目 经验 | 0-6分 | 2021年至今，独立承接过红火蚁疫情监测及防控项目，每提供一项得2分，最高得6分。 注：需同时提供①招标公告及中标公告的网上查询截图及查询路径、公开挂网选定服务单位公告及评审结果公示的网上查询截图及查询路径②中标通知书、选定通知书③合同关键页。业绩时间以中标通知书为准。 |
| 3 |  | 服务单位 综合能力 | 0-2分 | 运用过红火蚁信息监测系统软件和信息化平台进行防治信息收集、分析和报告，全面准确掌握红火蚁发生面积、分布范围、危害程度。 注：可由现业主单位出具使用系统软件和信息化平台情况进行防治的情况证明。 |
| 4 |  |  | 0-8分 | 获得有害生物防制服务资质类证书、林业有害生物防治组织资质类证书。每提供一项得4分，累计最高得8分。 |
| 5 | 技术 得分 0-55分 | 项目负责 人能力 | 0-3分 | 项目负责人获得人社部门颁发的农业、林业或园林类正高级职称证书，得3分；获得人社部门颁发的农业、林业或园林类副高级职称证书，得2分；获得政府人社部门颁发的农业、林业或园林类中级职称证书，得1分，其它不得分。 注：需提供人员的①技术职称证书复印件；②由投标人企业购买的近3个月的社保证明（扣除发布招标公告当月往前顺推3个月）、退休返聘人员提供劳务合同及工资发放记录。（如投标人在投标截止前半年内注册成立的，自企业成立之日起至投标截止时间） |
| 6 |  | 项目技术 人员能力 | 0-7分 | 至少派出5名技术人员服务于本项目，且必须直接到田间从事防治工作。技术人员获得人社部门颁发的农业、林业或园林类中级职称以上证书，每人得2分；技术人员获得政府人社部门颁发的农业、林业或园林类初级职称证书，每人得1.5分；技术人员获相关政府部门或政府部门授权的职业技能鉴定机构核发、认定的有害生物防制人员或林业有害生物防治员职业资格证书、职业技能等级证书，每人得1分；技术人员同时获得职称证书和职业资格证书、职业技能等级证书的以最高得分计分，不重复计分。技术人员能力得分总分不超过7分。 注：需提供人员的①技术职称证书、职业资格证书、职业技能等级证书等相关资料复印件等②由投标人企业购买的近3个月的社保证明（扣除发布招标公告当月往前顺推3个月）（如投标人在投标截止前半年内注册成立的，自企业成立之日起至投标截止时间）。 |
| 7 |  | 工作方案 | 0-30分 | 工作目标明确，监测及防治实施方案合理，内容详细，针对性强，措施切实可行，得21-30分；工作目标明确，监测及防治实施方案较合理，内容较详细，具备可行性，得11-20分；具有工作目标及监测防治服务方案，内容基本齐全，但针对性、可行性差，得6-10分；工作目标及监测防治服务方案内容不全，有漏项，得1-5分；无工作目标及防治服务方案的不得分。 |
| 8 |  | 应急响应 | 0-15分 | - 1.突发事件、疫情的应急预案齐全，应急响应机构健全，应急人员、技术装备配备齐全，保障能力强，并制定应急预案演练计划的得9-13分；突发事件、疫情的应急预案齐全，应急响应机构健全，应急人员、技术装备配备齐全，保障能力强得6-8分；突发事件、疫情的应急预案较齐全，具备较完善的应急响应机构，已配置应急人员、技术装备得3-5分；突发事件、疫情的应急预案内容不全、有漏项，已配置应急响应机构及应急人员、技术装备得1-2分；无突发事件、疫情的应急预案，且没有配置应急响应机构及应急人员、技术装备的不得分。 - 2.快速响应能力，具备在接到舆情或我单位处理通知后2个小时内到场紧急处理红火蚁发生情况能力的得2分，具备接到舆情或我单位处理通知后3个小时内到场紧急处理红火蚁发生情况能力的得1分，应急响应时间超过3小时的不得分。（注：出具承诺函，承诺在相应时限内派出技术人员到场处理） |
| 9 | 价格 得分 0-20分 | 报价 | 0-20分 | 采用低价优先法计算，即满足报名文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格得分为满分。其他报名单位的价格得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×100。 |